## 1 - Carta Gantt
Identificación equipo: | Equipo Iris - Diego Munoz, Frank (Electronica), Prof. Fabian (Diseno Industrial)
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |  | Responsable | MESES DE EJECUCIÓN (marcar según corresponda)
[5 empty] | Sept | Oct | Nov | Dic | En
ACTIVIDADES PRIORITARIAS | Prototipado Hardware v2 | Diseno esquematico y montaje PCB custom con componentes cotizados (ver hoja Cotizaciones). Integracion ESP32S3 + camara + audio + bateria. Chasis v2 impreso en PLA (Prof. Fabian). |  | Frank + Fabian | X | X
| VALIDACION 1 - Usuarios | Prueba del prototipo v2 con 3-5 personas con discapacidad visual (Prof. Raul, Sr. Marcelo, Sra. Nubi, Sr. Rebeco via Coalivi). Medir: usabilidad, ergonomia, precision IA, latencia. |  | Diego + Fabian |  | X | X
| Iteracion Post-Validacion 1 | Corregir problemas detectados en Validacion 1: ajustes de chasis, firmware, modelos IA edge, UX de la app. Segundo ciclo de impresion 3D y ensamble. |  | Todo el equipo |  |  | X
| Desarrollo Software + IA Edge | Mejora app Flutter (UX accesible, BLE, pipeline camara). Entrenamiento redes neuronales TFLite para deteccion obstaculos y OCR. Optimizacion cloud. |  | Diego | X | X | X | X
| VALIDACION 2 - Usuarios + Metricas | Prueba del prototipo iterado con 5-10 usuarios. Metricas: precision deteccion >80%, latencia <2s, autonomia bateria >2h. NPS y encuesta de confort. Video demo en entorno urbano. |  | Todo el equipo |  |  |  | X | X
| Preparacion Final 7th Gear Challenge | Consolidacion de resultados de Validacion 2. Pitch deck, video demo profesional, documentacion tecnica para la final. |  | Diego |  |  |  | X | X
ACTIVIDADES SUGERIDAS (EJEMPLOS!) | Sofisticacion de Producto | Mejora calidad audio oseo, acabado estetico del chasis, optimizacion consumo energetico. |  | Frank + Fabian |  |  | X | X
| Prospeccion Comercial Nacional | Reuniones con Coalivi, Senadis regional, Teleton Biobio. Objetivo: carta de intencion (LOI) o acuerdo de piloto formal. |  | Diego |  |  |  | X | X
| Recoleccion Dataset Entrenamiento | Captura y etiquetado de dataset propio: obstaculos urbanos Chile para modelos edge. |  | Diego | X | X
| Difusion y Marketing | Actualizacion sitio web, video demo con prototipo v2, contenido Instagram. Sin costo adicional. |  | Diego |  |  |  | X | X
| Mentorias Gearbox + Prospecta | Sesiones de mentoria individuales y directorios grupales. Aplicar feedback de mentores. |  | Diego | X | X | X | X | X
| Iteracion Firmware ESP32 | Desarrollo firmware ESP32-S3: gestion energia, WiFi, streaming camara, deep sleep, BLE. |  | Frank |  | X | X | X
| Optimizacion Cloud Backend | Reducir costos: cache inteligente, reducir tokens/request, migrar tareas a modelos edge. |  | Diego | X | X
OTRAS ACTIVIDADES | Testing Bateria y Termico | Pruebas de estres termico y autonomia de bateria en uso real (>2h continuo). |  | Frank |  | X | X
| Documentacion Tecnica | BOM actualizado, manual de ensamblaje, documentacion de API. |  | Todo el equipo |  |  |  | X | X
| Rediseno Industrial Chasis v2 | Diseno CAD (Fusion 360) clip-on mejorado. Multiples iteraciones impresas en PLA. |  | Prof. Fabian | X | X | X
RESULTADOS |  | DESCRIPCIÓN |  | Responsable | MESES DE ACREDITACIÓN
[5 empty] | Sept | Oct | Nov | Dic | En
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES | A TENER OK EN ENERO 2027 | VALIDACION TECNICA | Descripcion: Prototipo v2 funcional. Metricas: precision deteccion >80%, latencia <2s, bateria >2h. | Frank + Diego |  |  |  | X | X
Medio Verificador: Video demo en entorno urbano + logs de telemetria + benchmarks.
|  | VALIDACION COMERCIAL | Descripcion: Al menos 1 LOI o acuerdo de piloto con institucion (Coalivi, Senadis, Teleton). | Diego |  |  |  |  | X
Medio Verificador: Documento firmado o email formal + actas de reuniones.
|  | VALIDACION DE DISENO INDUSTRIAL | Descripcion: Chasis v2 aprobado ergonomicamente por 3+ usuarios. Comodo en uso prolongado. | Prof. Fabian |  |  |  | X
Medio Verificador: Fotos con distintos armazones + encuesta de confort + iteraciones CAD.

## 2 - Presupuesto
Identificación Equipo: | Equipo Iris - Financiamiento Gearbox / 7th Gear Challenge
CUENTA OPERACIONES
Ítem | Descripción del gasto | Monto | Link de Compra
XIAO ESP32S3 Sense | Microcontrolador + Camara (all-in-one). Unitario: $31.809. x3 prototipos. | 95427 | https://es.aliexpress.com/item/1005012000149156.html | nota: los precios como es mostrado es para 3 prototipos como se comento en la reunion, si es muy complicado comprar 3, con 1 estamos bien para comenzar
Camara OV2640 | Camara repuesto. Unitario: $4.635. x3. | 13905 | https://es.aliexpress.com/item/1005005949575486.html
MAX98357A | Amplificador altavoz I2S. Unitario: $2.067. x3. | 6201 | https://es.aliexpress.com/item/1005012344724379.html
Altavoz 8ohm/1W | Altavoz 30mm. Unitario: $2.466. x3. | 7398 | https://es.aliexpress.com/item/1005008745913969.html
Bateria LiPo 3.7V | Bateria recargable + envio. Unitario: $4.187. x3. | 12561 | https://es.aliexpress.com/item/1005007341161722.html
Boton con anclaje | Boton de interaccion. Unitario: $1.202. x3. | 3606 | https://es.aliexpress.com/item/1005006265587591.html
Interruptor | Interruptor on/off + envio. Unitario: $6.298. x3. | 18894 | https://es.aliexpress.com/item/1005006098555823.html
| SUBTOTAL COMPONENTES | 157992
ChatGPT Plus | Suscripcion mensual: $20 USD/mes x 5 meses = $100 USD (~$95.000 CLP). | 95000 | https://chatgpt.com/#pricing
Transporte y Logistica | Traslados | 80000
| TOTAL: | 332992

## 3 - Cotizaciones (hidden)
Nota: Las cotizaciones detalladas con links estan en la hoja 2 - Presupuesto.
Opcion seleccionada: B (XIAO ESP32S3 Sense all-in-one)
Fuente original de cotizaciones: archivo Cotizacion.ods